| Zeitfenster | Meilenstein / Fokus | Aufgaben | Priorität | KPI / Erfolgsmetrik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche 1 | System-Setup & Guerilla-Start | • Stripe & Typeform auf Web-MVP scharfschalten • 15 Apotheken & 10 Bäckereien in 1190 Wien persönlich besuchen und Flyer/Aufsteller platzieren • Haftpflicht-Bestätigung finalisieren | MUST DO | 25 platzierte Aufsteller / Flyer |
| Woche 2 | Supply-Pool & B2C Outreach | • Studo-Kontakte/WhatsApp-Gruppe für Wiener Studenten strukturieren (20 Helfer verifizieren) • 50 LinkedIn-Direktnachrichten an Manager mit Eltern in Wien senden | MUST DO | 20 einsatzbereite Helfer; 5 qualifizierte Anfragen |
| Woche 3 | Erstkunden-Execution | • Erste Anfragen telefonisch qualifizieren • 3 Schnupper-Pakete (75 €) matchen & durchführen • Manuelles Onboarding & Feedback-Call nach 24 Stunden | MUST DO | 3 abgeschlossene Schnupper-Einsätze; 100 % positives Feedback |
| Woche 4 | Conversion & Proof of Concept | • 50 weitere LinkedIn-Nachrichten senden • Schnupper-Kunden in das 10-Stunden-Monatskontingent konvertieren | MUST DO | 2 aktive Monats-Pakete (478 € MRR) |
| Monat 2 | Kanal-Optimierung & Traktion | • Zweite Apotheken-Welle in 1190 Wien anfahren • Testen von Aushängen in Döblinger Tennis- & Golfclubs • Aufsetzen des Standard-Prozesses für Vertretungen bei Helfer-Ausfall | SHOULD DO | 7 Schnupper-Kunden / 4 Monats-Pakete (~1.000 € MRR) |
| Monat 3 | Operations-Entlastung | • 1. Werkstudenten auf Stundenbasis für das operative Helfer-Matching einarbeiten (Entlastung für Prüfungsphasen) • Erstes Pitch-Gespräch mit den privaten Business-Angel-Kontakten führen | OPTIONAL | 10 aktive Monats-Pakete (~2.000 € MRR); Ops-Zeitaufwand Gründer < 5h/Woche |